## Sheet1
SEDMIČNI IZVJEŠTAJ
TIM 11
Sedmica 17.3 - 23.3.2014.
Ponedjeljak, 17.3.2014.
svi - sastanak održan, raspravljanje o interview-u, specificiranje zamišljenog informacionog sistema (1 sat) - izvršeno
Utorak, 18.3.2014
svi - skupljanje pomoćne dokumentacije, istraživanje - postavljanje linkova koji bi mogli pomoći na zajedničku grupu (online)
Srijeda, 19.3.2014:
Arnela - podjela zadataka za izradu Ponude - podijelila, zadaci moraju biti urađeni do petka
svi - traze dizajn i logo za Ponudu - Mirza Šehović dao najbolju ideju za izgled Ponude, Omar Šišić nije prisustvovao
Četvrtak 20.3.2014:
svi - sastanak, prezentacija istraženog, Mirza Šehović predložio naziv aplikacije, te naziv tima. Omar Šišić nije prisustvovao
svi - rade kući svoj dio
Petak, 21.3.2014:
slanje svog urađenog zadatka - izvršeno
Subota, 22.3.2014:
Arnela objedinila sve dijelove, ispravila šta je bilo potrebno, dodala tekst koji je nedostajao, završila sve i poslala ponudu.
Nedjelja, 23.3.2014
svi - razmatranje daljeg toka rada na projektu - sljedeća sedmica izrada SRS
Bitno je napomenuti da Omar Šišić se nijednom nije pojavio, niti oglasio, tako da nije dobio ni zadatak. Član se smatra isključenim iz tima.